## Blatt1
Gannt-Diagramm Projektphasen (Geplant)
Projekt-Feueralarm |  |  | Geplante Zeit (Tage) | Geplante Zeit (Tage)
Startdatum | Enddatum | Beschreibung
2020-08-19 | 2020-08-26 | Ist-Analyse | 0.33333 | 7
2020-08-19 | 2020-08-26 | Analyse der Anforderungen | 0.66667 | 7
2020-08-26 | 2020-09-02 | Konzept API-Anfrage Web-Untis | 1 | 7
2020-09-02 | 2020-09-09 | Konzept Frontend Design | 1 | 7
2020-09-09 | 2020-10-28 | Frontend Programmierung | 7 | 49
2020-09-09 | 2020-10-21 | Backend Programmierung | 6 | 42
2020-10-28 | 2020-11-11 | Dokumentation | 2 | 14
2020-11-11 | 2020-11-18 | Präsentation | 1 | 7
2020-11-18 | 2020-11-25 | Übergabe | 0.5 | 7
|  |  | 19.5 | 147
Gannt-Diagramm Projektphasen (Ist)
Projekt-Feueralarm |  |  | Geplante Zeit (Tage) |  | Geplante Zeit (Tage)
Startdatum | Enddatum | Beschreibung
2020-08-19 | 2020-08-26 | Ist-Analyse | 0.33333 |  | 7
2020-08-19 | 2020-08-26 | Analyse der Anforderungen | 0.66667 |  | 7
2020-08-26 | 2020-09-02 | Konzept API-Anfrage Web-Untis | 1 |  | 7
2020-09-02 | 2020-09-09 | Konzept Frontend Design | 1 |  | 7
2020-09-09 | 2020-11-04 | Frontend Programmierung | 8 |  | 56
2020-09-09 | 2020-10-21 | Backend Programmierung | 6 |  | 42
2020-10-21 | 2020-11-11 | Testphase und Bugfixing | 4 |  | 28
2020-11-11 | 2020-11-25 | QoL-Features Implmentierung | 2 |  | 14
2020-11-25 | 2020-12-09 | Dokumentation | 2 |  | 14
2020-12-09 | 2020-12-16 | Präsentation | 0.67 |  | 7
2020-12-09 | 2020-12-16 | Übergabe | 0.33 |  | 7
|  |  | 26 |  | 196